## PA Salud
Entidad | Programa | Cód.BPIN/B | Nombre Proyecto | Elem PEP | Actividad | Nombre Actividad | Meta Vigencia | Cant ejecutada Enero-Junio | Cant Total (columna I + columna Q) | Cumplimiento Enero-Dic % | Unidad de medida | Duración (MES) | Fe. Inic. Plan | Fe. Inic. Real | Fe. Fin. Real | Cant Ejecutada Julio-Dic | Observaciones
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Soporte tecnológico | 1 | 1 | 2 | 200% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Apoyo a la IVC Alimentos | 12 | 6 | 12 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Gestion del proyecto | 12 | 6 | 12 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Actividades de Educación (plegables) | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050129 | Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas en el departamento de Antioquia | 010056 |  | Toma de muestras de alimentos y bebidas | 0 | 1 | 1 |  | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | 010058 |  | Gestión del proyecto | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | 010058 |  | Vigil epid muertes por IRA EDA Desnut | 11 | 17 | 19 | 172.7% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | 010058 |  | AOAT polit públ AIPI y estrat Mil dias | 62 | 0 | 120 | 193.5% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 120
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050137 | Fortalecimiento Cuidándote desde el inicio de la vida-Infancia Antioquia | 010058 |  | AOAT estrat AIEPI, salas ERA y Unid UAIC | 62 | 25 | 150 | 241.9% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 125
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Fondo Rotatorio de Estupefacientes | 4 | 3 | 5 | 125% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Gestión del proyecto | 2015 | 1097 | 2043 | 101.4% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 946
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Actividades de educa-comunic salud | 6 | 0 | 6 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Otras acciones IVC y AAT | 170 | 0 | 175 | 102.9% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 175
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Desarrollo Tecnológico IVC | 12 | 6 | 12 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050127 | Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria a la comercialización de medicamentos y otros productos farmacéuticos en el Departamento de Antioquia | 010059 |  | Asesoría y AT- apoyo logístico | 4 | 0 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 4
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | 010061 |  | Implem telemedicina en las ESE | 100 | 0 | 5 | 5% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 5
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | 010061 |  | Gestión del proyecto | 100 | 50 | 100 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 50
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | 010061 |  | Viaticos | 100 | 0 | 0 | 0% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Telesalud | 2020003050151 | Implementación Telemedicina, conectados para cuidar la salud y la vida de la población de Antioquia | 010061 |  | Programas | 100 | 0 | 0 | 0% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Gestion del Proyecto | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Analis calidad agua pisc uso colectivo | 3215 | 886 | 2358 | 73.34% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1472 | Informacion Preliminar del Ultimo trimestre al 6 de enero de 2022
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Asesoria y Asistencia a TAS | 180 | 0 | 180 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 180
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Analis calidad agua cons hum- urban | 7340 | 3484 | 7025 | 95.71% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3541 | Informacion Preliminar del Ultimo trimestre al 6 de enero de 2022
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Promoción Condiciones Sanitarias Agua | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Seguimiento a procesos de IVC | 11 | 5 | 11 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050143 | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo en el Departamento de Antioquia | 010062 |  | Analis calidad agua cons hum- rural | 6476 | 2556 | 5034 | 77.73% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2478 | Informacion Preliminar del Ultimo trimestre al 6 de enero de 2022
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Cirugía de esterilización canino/felino | 28000 | 355 | 36096 | 128.9% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 35741 | En acticulación con la Gerencia de Bienestar Animal se alcanzo esterilizar 36096 perros y gatos en el Departamento. No se logro la meta propuesta para el año 2021 debido a que no se contó con el recurso financiero requerido para esta actividad.
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Aplicación rural de vacuna antirrábica | 80 | 8.2 | 70.74 | 88.42% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 62.54 | Dato preliminar; información con corte al 30 de noviembre 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Apoyo a la gestión | 100 | 50 | 100 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 50
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Charlas educativ en TRAC y salud pública | 1 | 0 | 2 | 200% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud pública en la protección animal | 2020003050173 | Fortalecimiento de la gestión integral de las zoonosis en el Departamento. Antioquia | 010063 |  | Estim pobla kninos y flinos Dpto priori | 7 | 0 | 0 | 0% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Cofinanciación proy ambulancias | 26 | 0 | 14 | 53.85% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 14
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Evaluación proyectos dotación | 80 | 70 | 128 | 160% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 58
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Gestión del Proyecto | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Gestión red de sangre | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Gestión de Red de Trasplantes | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Seguimiento y monitoreo a PSFF | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | A y AT a juntas directivas ESE | 220 | 150 | 308 | 140% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 158
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Eval. proyectos infraestructura | 55 | 57 | 97 | 176.4% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 40
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Trám rec estampilla prohospital | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Cofinanciación proyec. dotación | 4 | 6 | 24 | 600% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 18
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050148 | Fortalecimiento a la Red de Servicios de salud del departamento de Antioquia | 010064 |  | Cofinanc. proy. infraestructura | 3 | 3 | 6 | 200% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | 010065 |  | Personal de aseguramiento | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | 010065 |  | cofinancia regimen subsidiado | 125 | 125 | 125 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | 010065 |  | viaticos y gastos de viaje | 0 | 0 | 0 | 0% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050157 | Fortalecimiento del Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud Antioquia | 010065 |  | Asesoria o asistencia técnica | 60 | 70 | 224 | 373.3% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 154
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | 010066 |  | Suministros y equipos | 4 | 0 | 2 | 50% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | 010066 |  | Actividades de IEC en salud | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | 010066 |  | Apoyo a la Gestión | 5 | 3 | 6 | 120% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050145 | Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y del consumo, en el Departamento de Antioquia | 010066 |  | Gestión del proyecto | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Gestion del Proyecto | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Control calidad equipos Rx | 4 | 0 | 1 | 25% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Apoyo a la Gestión, practicantes y otros | 4 | 3 | 6 | 150% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Vigilancia Sanitaria(Rx y oferta SO) | 120 | 83 | 144 | 120% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 61
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Información-Educación y Comunicación | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050142 | Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso de radiaciones y en la oferta de servicios de seguridad y salud en el trabajoen el Departamento de Antioquia | 010067 |  | Gestión Oferta Servi salud en el trabajo | 60 | 21 | 60 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 39
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Valida revis planes hospital de emergenc | 25 | 9 | 25 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 16
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Capacitación actores Cambio climático | 16 | 3 | 17 | 106.2% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 14
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Encuesta preval de sint respir y cardiov | 10 | 0 | 10 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 10
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Información Educación y Comunicación | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Formul Plan sect adapt cambio climático | 90 | 20 | 90 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 70
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050147 | Fortalecimiento de la Vigilancia de los efectos en salud y riesgos asociados a causa de la crisis climática y calidad del aire en el Departamento de Antioquia | 010068 |  | Capacitación actores calidad del aire | 16 | 2 | 16 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 14
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia" | 010069 |  | Apoyo para la Gestión del proyecto | 1 | 1 | 2 | 200% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia" | 010069 |  | Fortalec y Apoyo Vig Epid intox qcas | 4 | 1 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050146 | "Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, prevención y control de las intoxicaciones por sustancias químicas en el Departamento de Antioquia" | 010069 |  | Foment uso segur sust qca dism fact ries | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | 010070 |  | Gestión del proyecto | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | 010070 |  | Actividades de IEC | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050131 | Fortalecimiento Comunicación para el bienestar y la vida. Antioquia | 010070 |  | Events institucionals fortalecimiet | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Visitas IVC verificación a PSS | 244 | 80 | 308 | 126.2% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 228
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Asesoría prestadores serv salud | 90 | 60 | 115 | 127.8% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 55
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Vigilancia tribunales de ética | 12 | 5 | 11 | 91.67% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Gestión del proyecto | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Tramite de PQRS | 650 | 390 | 565 | 86.92% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 175
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Tramite proc adm sancionatorio | 1000 | 227 | 659 | 65.9% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 432
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050149 | Implementación y fortalecimiento del SOGC a los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia | 010071 |  | Tram. inscripción novedades PSS | 5000 | 5247 | 12503 | 250.1% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 7256
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | IEC maternidad segura | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | AT y epid maternidad segura | 100 | 5 | 100 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 95
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | AT y epid Infección Transmisión Sexual | 50 | 5 | 50 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 45
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | IEC Infección Transmisión Sexual | 3 | 0 | 3 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | AT y epid servicios amigables | 50 | 5 | 50 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 45
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | IEC salud sexual y reproductiva. | 3 | 0 | 3 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | Gestión del proyecto | 12 | 6 | 12 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050135 | Fortalecimiento Elijo con responsabilidad - salud sexual y reproductiva Antioquia | 010072 |  | Apoyo a la Gestión del proyecto | 60 | 50 | 100 | 166.7% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 50
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | 010073 |  | Cofinanciación a ESEs | 18 | 4 | 4 | 22.22% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | 010073 |  | Talleres a ESEs | 30 | 0 | 30 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 30
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | 010073 |  | Gestión de proyecto | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población con discapacidad | 2020003050158 | "Fortalecimiento Unidos por la inclusión y la capacidad de Antioquia" | 010073 |  | AyAT PP,CDD,RLCPD, RBC, Esperanza y Sup | 2000 | 50 | 4294 | 214.7% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 4244
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | 010075 |  | Seguimien cumpl mpios envio unid analis | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | 010075 |  | Visitas de Inspección y vigilancia | 86 | 21 | 90 | 104.7% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 69
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050200 | Fortalecimiento vigilancia en Salud Publica-Información para la acción Antioquia | 010075 |  | AOAT actores del SGSSS | 27 | 18 | 37 | 137% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 19
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | AyAT prot vigil atenc malnutr défic exc | 100 | 24 | 100 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 76
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | Articul intersect probl aliment y nutr | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | IEC alimentación y nutrición | 4 | 1 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | Gestión del proyecto | 2 | 1 | 2 | 100% | PRS | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050139 | Fortalecimiento Unidos por una nutrición para la vida Antioquia | 010076 |  | Asesoría implem estrat IAMII en las IPS | 100 | 9 | 163 | 163% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 154
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Control de calidad | 29500 | 36993 | 76695 | 260% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 39702
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Exámenes Salud Pública Diagnóstico | 48400 | 17707 | 27289 | 56.38% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 9582
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Mantenimiento de Equipos | 10 | 0 | 7 | 70% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 7
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Gestión del Talento Humanos | 12 | 12 | 12 | 100% | PRS | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Insumos de Laboratorio | 11 | 2 | 13 | 118.2% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 11
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | AOAT red de laboratorios | 146 | 55 | 198 | 135.6% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 143
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050167 | Fortalecimiento trabajando por la Salud Publica -Laboratorio Departamental Antioquia | 010077 |  | Arrendamiento de bien inmueble | 12 | 12 | 12 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | 010078 |  | Gestión del proyecto | 4 | 1 | 3 | 75% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | 010078 |  | Promoción manejo y disposición RHS (EIC) | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | 010078 |  | Control Residuos y Decomisos | 10000 | 6710.7 | 13707.5 | 137.1% | KG | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6996.8
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050163 | Desarrollo de la IVC de la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en establecimientos generadores, en el Departamento de Antioquia | 010078 |  | Vigilancia y Control Gestión Interna RHs | 700 | 908 | 1354 | 193.4% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 446
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | 010079 |  | Gestión del proyecto | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | 010079 |  | Apoyo a ESE para prestac de ss de salud | 24 | 4 | 10 | 41.67% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050130 | Implementación Programa aéreo social acortando distancias Antioquia | 010079 |  | Operación Aérea | 250 | 239 | 438.9 | 175.6% | H | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 199.9
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el departamento de Antioquia | 010080 |  | Gestión | 1 | 0.5 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0.5
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el departamento de Antioquia | 010080 |  | Evaluación del riesgo de las ETV | 1 | 0.5 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0.5
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud ambiental y factores de riesgo | 2020003050144 | Prevención y Promoción de las enfermedades transmitidas por vectores, EGI (Estrategia de gestión integral en vectores) en el departamento de Antioquia | 010080 |  | Viviendas con fumig y prom de la salud | 124755 | 51553 | 126262 | 101.2% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 74709 | Informacion preliminar puede sufrir ajuste
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT Involucramiento Parental | 45 | 0 | 400 | 888.9% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 400
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT Resiliencia | 125 | 62 | 125 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 63
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | Atenc mujer teleap distint form violenc | 125 | 100 | 125 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 25
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | Polít públic salud mental armonizad SPA | 1 | 0 | 0 | 0% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT diferentes Formas de Violencia | 125 | 55 | 125 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 70
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT Conducta Suicida | 125 | 47 | 125 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 78
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | Atención psicos victim conflicto armado | 12000 | 0 | 2230 | 18.58% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2230
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Salud para el alma, salud mental y convivencia | 2020003050136 | Fortalecimiento Salud para el alma- salud mental y convivencia Social Antioquia | 010081 |  | AoAT protoc atenc integ enfoq dif víctim | 100 | 0 | 219 | 219% | PRS | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 219
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | AyAT implem ruta cáncer menores 18 años | 33 | 8 | 31 | 93.94% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 23
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Apoy dllo estrat estilos vida saludabl | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | AOAT ruta integr atenc salud oral VALE | 60 | 22 | 55 | 91.67% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 33
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | IEC factores riesgoyfactores protect | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Apoy dllo estrat gestiónyriesgo cáncer | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Talleres fortalecimiento diagnostico | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Encuent académ detecc temp cancer infan | 1 | 1 | 2 | 200% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | AyAt guía atenc IAM DMTII y tabaquismo | 60 | 5 | 51 | 85% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 46
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Asesorar implementación estrategia CERS | 10 | 9 | 38 | 380% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 29
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | AyAT implement ruta cáncer mama | 23 | 5 | 33 | 143.5% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 28
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Activid fort diag neoplasias pobl femen | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050133 | Fortalecimiento Autocuidarnos, un camino para la vida-Enfermedades no transmisibles Antioquia | 010082 |  | Fort sist informac cáncer (Regist pobl) | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Contra baja complej-doc ejecuSGP apatro | 16 | 15 | 15 | 93.75% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Prestacion servicios fuera contrat | 4703 | 2536 | 5001 | 106.3% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2465 | La informacón de diciembre es preliminar
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Apoyo a la gestion juridica tutelas | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Apoyo adtivo prestacion servicio salud | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Auditoria supervision PSS Recurso H | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud | 2020003050156 | Compromiso de Garantizar la prestacion de Servicios de Salud para la Poblacion a cargo del Departamento de Antioquia | 010083 |  | Contra media alta docu ejecuSGP apatro | 13 | 13 | 13 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | AyAT inclus enfoq diferenc género | 70 | 25 | 71 | 101.4% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 46
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | Encuentros subregionales | 9 | 2 | 9 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 7
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | IEC enfoque étnic diferenc y género | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | Gestión del proyecto | 3 | 1 | 3 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050138 | Fortalecimiento Unidos en equidad, etnias y genero Antioquia | 010084 |  | AyAT implem RIAS enfoque étnic diferenc | 18 | 0 | 18 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 18
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | 010085 |  | Evidencia acciones transversalizac APS | 7 | 2 | 12 | 171.4% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 10
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | 010085 |  | Construc lineam y docum técn ajuste APS | 19 | 28 | 38 | 200% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 10
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Atención primaria en salud: acercando los servicios sociales de salud a la población Antioqueña | 2020003050132 | Fortalecimiento APS - Territorio Saludable y Comprometido por la Vida, Antioquia | 010085 |  | Diseñ revis ajust entor lab x medio APS | 26 | 28 | 50 | 192.3% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 22
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Gastos de Viaje | 12 | 6 | 12 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Asesoria y Asist téc ESI-IRAG | 145 | 14 | 50 | 34.48% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 36
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Asesoria y Asisten téc TB Lepra | 145 | 36 | 180 | 124.1% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 144
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Gestión de Proyecto | 12 | 6 | 12 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 6
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Ases y Asist PAI seguir Geohelm | 145 | 80 | 139 | 95.86% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 59
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Evaluacion cobert oportunidad esquema | 125 | 0 | 1 | 0.8% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Acomp manejo brotes intrahosp | 20 | 9 | 29 | 145% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 20
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2020003050150 | Compromiso Cuidarme para cuidarte -Enfermedades transmisibles departamento de Antioquia | 010086 |  | Asesorias y Asist téc en IAAS RM CAB | 125 | 6 | 37 | 29.6% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 31
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Teleorientación #774 COVID19 | 13500 | 29222 | 48200 | 357% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 18978
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Teleasistencia COVID19 | 125 | 0 | 0 | 0% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Entrega insumos hospitalarios | 125 | 125 | 125 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Entrega elementos protección personal | 125 | 125 | 125 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Laboratorios atención COVID19 | 24 | 24 | 24 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | capacitación COVID19 | 125 | 125 | 125 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020003050159 | Compromiso Unidos en Solidaridad-COVID-19 en el departamento Antioquia | 010087 |  | Equipos Respuesta Inmediata ERI | 125 | 125 | 125 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Realizar aseso o asistencia tecn | 9 | 0 | 10 | 111.1% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 10
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Gest pago atenc urgen migran pais front | 4 | 1 | 2 | 50% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1 | recursos del Ministerio para atención a migrantes que ingresaron el 23 diciembre y el 30 de diciembre 2021
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Operar y fortalecer el CRUE | 10 | 5 | 9 | 90% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 4
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Realizar inspeccion y vigilan | 9 | 5 | 18 | 200% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 13
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud | 2020003050154 | Fortalecimiento del CRUE del departamento Antioquia | 010088 |  | Aplicar reglam sanitario internacional | 9 | 9 | 9 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | 010091 |  | Vistas de AOAT por eventos | 153 | 50 | 185 | 120.9% | UNI | 6 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 135
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia | 2021003050017 | Fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica basada en gestión del riesgo Antioquia | 010091 |  | Gestión del proyecto | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 6 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2020003050307 | Compromiso Reivindicando los derechos del adulto mayor en Antioquia | 070111 |  | Cofinan proyec mejora condic adult mayor | 80 | 7 | 7 | 8.75% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0 | Esta actividad es responsabilidad de la Secretaria de Inclusión Social
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2020003050307 | Compromiso Reivindicando los derechos del adulto mayor en Antioquia | 070111 |  | Realizar Ins y Vig Centros Protec Social | 80 | 10 | 88 | 110% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 78
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2020003050307 | Compromiso Reivindicando los derechos del adulto mayor en Antioquia | 070111 |  | Ases técnica/ a entes derech adult mayor | 268 | 0 | 0 | 0% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0 | Esta actividad es responsabilidad de la Secretaria de Inclusión Social
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor | 2020003050307 | Compromiso Reivindicando los derechos del adulto mayor en Antioquia | 070111 |  | Ases participac y derech adult mayors | 2000 | 0 | 0 | 0% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0 | Esta actividad es responsabilidad de la Secretaria de Inclusión Social
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población habitante de calle | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | 070112 |  | Recol y anali de dat caract habit calle | 1 | 0 | 2 | 200% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población habitante de calle | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | 070112 |  | Talleres a prof mpios, habit calle | 50 | 0 | 15 | 30% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 15
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población habitante de calle | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | 070112 |  | AoAT entidades terr pobla habita calle | 50 | 0 | 15 | 30% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 15
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Apoyo intersectorial a la población habitante de calle | 2020003050320 | Apoyo Implementación de modelo de atención unidos por la inclusión social del habitante de calle. Antioquia | 070112 |  | Gestión del proyecto | 50 | 0 | 20 | 40% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 20
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Gesti recursos apoy investigac salud | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | AOAT actores de SSSA apoyo logistico | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Acomp actors sistem dir loc salud y otr | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Informes de gestión y empalme | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Particip comit investig universid otrs | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Montaje e implement comité investiga | 1 | 0 | 1 | 100% | PQ | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050153 | Contribución Fortalecimiento técnico a los actores del SGSSS Antioquia | 220306 |  | Infor segu entes control otr entidades | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Def. estandares, proced, bodega datos. | 25 | 25 | 50 | 200% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 25 | con corte a septiembre
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Gestionar uso y apropiación tecnología | 100 | 30 | 87 | 87% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 57 | con corte a septiembre
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Implem, desple, mantener servi Informac | 25 | 25 | 40 | 160% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 15 | con corte a septiembre
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Desarrollar y Mantener software | 20 | 7 | 20 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 13 | con corte a septiembre
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Gestión etapas elaboración arquitectura | 100 | 0 | 100 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 100 | con corte a septiembre
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Elaborar divulgar y mantener arquitec TI | 100 | 0 | 85 | 85% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 85 | con corte a septiembre
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050134 | Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia | 220307 |  | Actualizar y mantener la infraestructura | 90 | 12 | 90 | 100% | % | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 78 | con corte a septiembre
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Gestion documental | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Compra de Equipos | 2 | 0 | 0 | 0% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Pago pasivo prestacional cuotas parte | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Fondo de vivienda | 1 | 1 | 1 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Capacitaciones | 20 | 6 | 21 | 105% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 15
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Fortalecim recurso huno biene personal | 59 | 16 | 72 | 122% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 56
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Fortalecimiento Institucional | 4 | 2 | 4 | 100% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | indemnizaciones sustitutivas | 2 | 1 | 3 | 150% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 2
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050155 | Fortalecimiento institucional de recursos administrativos y financieros 2020 - 2023, departamento de Antioquia | 220308 |  | Colciencias | 4 | 0 | 3 | 75% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 3
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 113 | 37 | 125 | 110.6% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 88
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 113 | 37 | 125 | 110.6% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 88
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 113 | 37 | 125 | 110.6% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 88
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 113 | 37 | 125 | 110.6% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 88
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistenc técnica(Formulac-cargue PPSS) | 11 | 3 | 12 | 109.1% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 9
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Autoridad sanitaria - Gobernanza | 2020003050152 | Implementación de la Política de Participación Social en Salud PPSS en el Departamento de Antioquia | 220311 |  | Asistencia técnica en la implement.-PPSS | 11 | 3 | 12 | 109.1% | UNI | 12 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 9
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Espacios diálogo realidades de pandemia | 1 | 0 | 0 | 0% | UNI | 7 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Divulgar resultados conducta suicida ind | 1 | 0 | 0 | 0% | UNI | 7 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Administrar el proyecto. | 1 | 0 | 0 | 0% | UNI | 7 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Supervisar el proyecto. | 1 | 0 | 1 | 100% | UNI | 7 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 1
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Implementar taller indígena asiste salud | 1 | 0 | 0 | 0% | UNI | 7 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Socializar atención integral saludmenta | 1 | 0 | 0 | 0% | UNI | 7 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Administrar el proyecto. | 1 | 0 | 0 | 0% | UNI | 7 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
SRIA SECC SALUD Y PROT SO | Unidos para la respuesta integral en salud frente a COVID-19 | 2020000100681 | Formulación de una ruta de atención integral en salud mental para la prevención de la conducta suicida, en tiempos de Covid-19, en pueblos indígenas de Antioquia | 250005 |  | Supervisar el proyecto. | 1 | 0 | 0 | 0% | UNI | 7 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 0
Note on O1: DILIGENCIAR
Note on P1: DILIGENCIAR
Note on Q1: DILIGENCIAR
Note on R1: DILIGENCIAR SÓLO SI ES NECESARIO